## خطة المراحل
المرحلة | الهدف | المخرجات | المدة التقديرية | المتطلبات | معيار الإنجاز | الحالة
🔍 المرحلة 0: الحصر والاستكشاف | حصر جميع المستويات الدراسية والمواد والكتب المقررة | 1. قائمة كاملة بالمستويات (روضة → ثالث ثانوي) 2. قائمة المواد لكل مستوى 3. روابط/ملفات الكتب المدرسية | 1-2 أسابيع | إنترنت + مصادر الكتب (alktab24, afedne) | جدول Excel مكتمل بكل المستويات والمواد + 80% من الكتب محملة | لم يبدأ ❌
📋 المرحلة 1: فهرسة المنهج | استخراج فهرس كل كتاب: الأبواب والوحدات والدروس | 1. خريطة المنهج الشاملة بكل الوحدات 2. عدد الدروس في كل وحدة 3. الأهداف التعليمية لكل وحدة | 3-4 أسابيع | الكتب المدرسية من المرحلة 0 | فهرس مكتمل لكل مادة × كل مستوى مع أهداف تعليمية | لم يبدأ ❌
🔗 المرحلة 2: تحليل الترابطات | تحديد العلاقات بين المواد والمفاهيم المشتركة عبر المستويات | 1. خريطة ترابطات المفاهيم بين المواد 2. خريطة التدرج (كيف يتطور كل مفهوم عبر السنوات) 3. نقاط التكامل بين المواد | 2-3 أسابيع | فهرس المنهج من المرحلة 1 | خريطة ترابطات مكتملة + تحديد 20+ مفهوم مشترك | لم يبدأ ❌
🎨 المرحلة 3: تصميم المحتوى التفاعلي | تحديد نوع التفاعلية المناسبة لكل وحدة وتصميم التجربة | 1. تصنيف كل وحدة (معمل/محاكاة/تمارين/رسوم بيانية/3D) 2. مواصفات كل معمل 3. ترتيب أولويات البناء | 3-4 أسابيع | تحليل الترابطات من المرحلة 2 | مواصفات تفصيلية لأول 20 معمل + خطة أولويات | لم يبدأ ❌
🔨 المرحلة 4: البناء المتدرج | بناء المعامل والمحاكاة دفعة تلو دفعة حسب الأولوية | 1. معامل مكتملة ومنشورة 2. اختبارات جودة 3. تحديث الموقع بكل دفعة | مستمرة (دفعات كل 2-4 أسابيع) | مواصفات المعامل من المرحلة 3 | كل دفعة: 3-5 معامل جديدة + اختبارات + نشر | بدأ (4 معامل) 🔨

## م0 - الحصر
المستوى | الفئة العمرية | المواد العلمية | هل الكتاب متوفر؟ | مصدر الكتاب | حالة التحميل | ملاحظات
رياض الأطفال (KG) | 4-5 سنوات | أنشطة علمية أساسية | يحتاج بحث |  | ❌ | قد لا يوجد كتاب رسمي
الصف الأول ابتدائي | 6 سنوات | رياضيات + علوم | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف الثاني ابتدائي | 7 سنوات | رياضيات + علوم | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف الثالث ابتدائي | 8 سنوات | رياضيات + علوم | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف الرابع ابتدائي | 9 سنوات | رياضيات + علوم عامة | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف الخامس ابتدائي | 10 سنوات | رياضيات + علوم عامة | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف السادس ابتدائي | 11 سنوات | رياضيات + علوم عامة | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌ | شهادة الأساس الجزء 1
الصف السابع (أول متوسط) | 12 سنة | رياضيات + علوم | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌
الصف الثامن (ثاني متوسط) | 13 سنة | كيمياء، فيزياء، رياضيات، أحياء | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌ | بداية تفريق المواد
الصف التاسع (ثالث متوسط) | 14 سنة | كيمياء، فيزياء، رياضيات، أحياء | يحتاج بحث | alktab24 / afedne | ❌ | شهادة الأساس
الصف الأول ثانوي | 15 سنة | كيمياء، فيزياء، رياضيات، أحياء | متوفر | alktab24 / al-amgaad | ❌
الصف الثاني ثانوي | 16 سنة | كيمياء، فيزياء، رياضيات، أحياء | متوفر | alktab24 / al-amgaad | ❌
الصف الثالث ثانوي | 17 سنة | كيمياء، فيزياء، رياضيات، أحياء | متوفر ✅ | alktab24 / al-amgaad | ✅ (جزئي) | تم بناء 4 معامل

## مصادر الكتب
الموقع | الرابط | المحتوى المتاح | ملاحظات
كتابك المدرسي (Ktab24) | https://www.alktab24.com/المنهج-السوداني/ | كتب PDF لجميع المراحل | المصدر الأساسي — أكبر مكتبة
الامجاد (Al-Amgaad) | https://www.al-amgaad.com/ | كتب PDF + ملخصات | ملخصات مفيدة للفهرسة
أفدني (Afedne) | https://afedne.com/ | كتب + مراجعات | يغطي كل المراحل
المعلم التعليمي (Almualm) | https://www.almualm.com/ | كتب + شروحات | مصدر إضافي جيد
مكتبة الميزاب الرقمية | https://mdl.edu.sd/SudaneseCurriculum | المنهج الرسمي الرقمي | المصدر الرسمي من الوزارة
منصة لام التعليمية | https://lamschool.com/ | دروس مراجعة لكل المستويات | مفيد لفهم طريقة الشرح

## المعالم
المعلم (Milestone) | المرحلة | الهدف | تاريخ مستهدف | الحالة
M0: اكتمال حصر المستويات والمواد | م0 | قائمة كاملة بكل المستويات والمواد | أسبوع 2 | ❌
M1: تحميل 80% من الكتب | م0 | كتب PDF محملة ومنظمة | أسبوع 3 | ❌
M2: فهرسة المرحلة الثانوية | م1 | فهرس كامل للثانوية (3 صفوف × 4 مواد) | أسبوع 5 | ❌
M3: فهرسة المرحلة المتوسطة | م1 | فهرس كامل للمتوسطة | أسبوع 7 | ❌
M4: فهرسة المرحلة الابتدائية | م1 | فهرس كامل للابتدائية | أسبوع 8 | ❌
M5: خريطة الترابطات مكتملة | م2 | 20+ مفهوم مشترك موثق | أسبوع 10 | ❌
M6: خريطة التدرج المعرفي | م2 | كيف يتطور كل مفهوم عبر السنوات | أسبوع 11 | ❌
M7: مواصفات أول 20 معمل | م3 | تصميم تفصيلي لـ 20 معمل | أسبوع 14 | ❌
M8: 10 معامل ثانوية مكتملة | م4 | الصف الثالث ثانوي مكتمل | أسبوع 20 | 🔨 (4/10)
M9: 20 معمل مكتمل — نسخة v2.0 | م4 | الثانوية مغطاة بشكل أساسي | أسبوع 28 | ❌
M10: 40 معمل — نسخة v3.0 | م4 | الثانوية + المتوسطة | أسبوع 40 | ❌

## قواعد العمل
مبدأ العمل | التفصيل
🎯 التدرج لا الكمال | لا تحاول إنهاء كل شيء دفعة واحدة. كل مرحلة تكتمل ثم ننتقل للتالية.
📚 المصدر هو الكتاب | كل محتوى يجب أن يرجع للكتاب المدرسي الرسمي. لا نخترع محتوى.
🔗 الترابط أولاً | قبل بناء أي معمل، افهم كيف يرتبط بالمواد الأخرى وبالمستويات السابقة واللاحقة.
📱 الطالب أولاً | كل قرار تصميمي يُحكم بسؤال: هل سيفهم طالب سوداني بجهاز ضعيف هذا المحتوى؟
🔄 التكرار والتحسين | انشر أولاً ثم حسّن. لا تنتظر الكمال. أول نسخة > لا نسخة.
📂 التوثيق المستمر | كل خطوة توثّق. كل قرار يُسجل سببه. هذا يساعد أي متطوع يريد المساهمة.
🏷️ الإصدارات | كل دفعة معامل مكتملة = إصدار جديد (v1.1, v1.2...). إصدار كبير = مرحلة كاملة (v2.0).
🤲 النية والاستمرارية | هذا مشروع صدقة جارية. الاستمرارية أهم من السرعة. خطوة كل يوم أفضل من سباق ثم توقف.