## WBS - هيكل تقسيم العمل
الكود | المرحلة | الصف | المادة | الباب | النوع | الوصف | الحالة | المساهم | الأولوية MoSCoW | التبعيات (CPM) | ملاحظات
SEC-G12-CHE-C03-LAB-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الكيمياء | التحليل الكيفي | معمل | معمل التحليل الكيميائي الكيفي | 🟢 مكتمل | bashar | Must | — | أول معمل تم إنجازه
SEC-G12-PHY-C01-LAB-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الفيزياء | المجال التثاقلي | معمل | معمل الجاذبية والحركة الدائرية | 🟢 مكتمل | bashar | Must | —
SEC-G12-MAT-C02-LAB-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الرياضيات | التفاضل | معمل | معمل التفاضل وتطبيقاته | 🟢 مكتمل | bashar | Must | —
SEC-G12-BIO-C02-LAB-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الأحياء | وراثة مندل | معمل | معمل تجارب مندل في الوراثة | 🟢 مكتمل | bashar | Must | —
SEC-G12-CHE-C01-CON-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الكيمياء | عضوية متقدمة | محتوى | شرح الكيمياء العضوية المتقدمة | ⚪ محجوز |  | Should | SEC-G12-CHE-C03-LAB-01
SEC-G12-CHE-C02-CON-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الكيمياء | كيمياء إشعاع | محتوى | شرح كيمياء الإشعاع والنظائر | ⚪ محجوز |  | Should
SEC-G12-CHE-C04-CON-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الكيمياء | كيمياء صناعية | محتوى | شرح الكيمياء الصناعية والتطبيقية | ⚪ محجوز |  | Could
SEC-G12-PHY-C02-SIM-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الفيزياء | كهرومغناطيسية | محاكاة | محاكاة الكهرومغناطيسية والمحاثة | 🔴 متاح |  | Should | SEC-G12-PHY-C01-LAB-01 | بناء على معمل الجاذبية
SEC-G12-PHY-C03-CON-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الفيزياء | فيزياء نووية | محتوى | شرح الفيزياء النووية والإشعاع | ⚪ محجوز |  | Could
SEC-G12-MAT-C01-LAB-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الرياضيات | التكامل | معمل | معمل التكامل وتطبيقاته | 🔴 متاح |  | Must | SEC-G12-MAT-C02-LAB-01 | مكمل لمعمل التفاضل
SEC-G12-MAT-C03-VIZ-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الرياضيات | أعداد مركبة | تصور | تصور بصري للأعداد المركبة | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G12-BIO-C01-SIM-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الأحياء | وراثة جزيئية | محاكاة | محاكاة DNA والوراثة الجزيئية | 🔴 متاح |  | Must | SEC-G12-BIO-C02-LAB-01
SEC-G12-BIO-C03-CON-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | الأحياء | التطور | محتوى | شرح نظرية التطور | ⚪ محجوز |  | Could
SEC-G12-___-CXX-QIZ-01 | الثانوية | الثالث ثانوي | (كل المواد) | (عام) | اختبار | نظام اختبارات الثالث ثانوي | ⚪ محجوز |  | Won't (حالياً) |  | المرحلة 3
SEC-G11-CHE-C01-LAB-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الكيمياء | عضوية | معمل | معمل الكيمياء العضوية | 🔴 متاح |  | Must |  | أولوية قصوى
SEC-G11-CHE-C03-SIM-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الكيمياء | أكسدة واختزال | محاكاة | محاكاة تفاعلات الأكسدة والاختزال | 🔴 متاح |  | Should | SEC-G11-CHE-C01-LAB-01
SEC-G11-CHE-C02-CON-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الكيمياء | كهروكيميائية | محتوى | شرح الكيمياء الكهربائية | ⚪ محجوز |  | Should
SEC-G11-CHE-C04-CON-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الكيمياء | حسابات كيميائية | محتوى | شرح الحسابات الكيميائية المتقدمة | ⚪ محجوز |  | Could
SEC-G11-PHY-C02-LAB-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الفيزياء | كهرومغناطيسية | معمل | معمل الكهرومغناطيسية | 🔴 متاح |  | Must
SEC-G11-PHY-C03-SIM-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الفيزياء | موجات وصوت | محاكاة | محاكاة الموجات والصوت | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G11-PHY-C01-CON-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الفيزياء | حرارة | محتوى | شرح الديناميكا الحرارية | ⚪ محجوز |  | Should
SEC-G11-MAT-C01-LAB-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الرياضيات | تكامل | معمل | معمل حساب التكامل | 🔴 متاح |  | Must
SEC-G11-MAT-C03-VIZ-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الرياضيات | أعداد مركبة | تصور | تصور بصري للأعداد المركبة والمتجهات | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G11-BIO-C01-LAB-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الأحياء | وراثة جزيئية | معمل | معمل DNA والوراثة الجزيئية | 🔴 متاح |  | Must
SEC-G11-BIO-C03-SIM-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | الأحياء | انقسام خلوي | محاكاة | محاكاة الانقسام الخلوي | 🔴 متاح |  | Should | SEC-G11-BIO-C01-LAB-01
SEC-G11-___-C01-???-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | (غير محدد) | (غير محدد) | (غير محدد) | محجوز — محتوى تعليمي لم يُحدد بعد | ⚪ محجوز |  |  |  | يُحدد لاحقاً
SEC-G11-___-C02-???-01 | الثانوية | الثاني ثانوي | (غير محدد) | (غير محدد) | (غير محدد) | محجوز — محتوى تعليمي لم يُحدد بعد | ⚪ محجوز |  |  |  | يُحدد لاحقاً
SEC-G10-CHE-C01-LAB-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الكيمياء | بنية الذرة | معمل | معمل بنية الذرة والجدول الدوري | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-CHE-C02-SIM-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الكيمياء | روابط كيميائية | محاكاة | محاكاة الروابط الكيميائية | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-PHY-C01-LAB-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الفيزياء | حركة وقوة | معمل | معمل الحركة والقوة | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-PHY-C04-SIM-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الفيزياء | بصريات | محاكاة | محاكاة البصريات والضوء | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-MAT-C02-VIZ-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الرياضيات | دوال | تصور | تصور بصري للدوال والرسم البياني | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-BIO-C01-SIM-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الأحياء | الخلية | محاكاة | محاكاة تركيب الخلية | 🔴 متاح |  | Should
SEC-G10-BIO-C04-CON-01 | الثانوية | الأول ثانوي | الأحياء | تصنيف حيوي | محتوى | شرح التصنيف الحيوي | 🔴 متاح |  | Could
SEC-G10-___-CXX-???-01 | الثانوية | الأول ثانوي | (غير محدد) | (عام) | (غير محدد) | محجوز — 10+ مهام لم تُحدد بعد | ⚪ محجوز
MID-G9-MAT-C01-VIZ-01 | المتوسطة | التاسع | الرياضيات | معادلات | تصور | تصور بصري تفاعلي للمعادلات | 🔴 متاح |  | Should
MID-G9-SCI-C01-SIM-01 | المتوسطة | التاسع | العلوم | فيزياء | محاكاة | محاكاة مبادئ الفيزياء | 🔴 متاح |  | Should
MID-G8-MAT-C01-VIZ-01 | المتوسطة | الثامن | الرياضيات | هندسة | تصور | تصور بصري للأشكال الهندسية | 🔴 متاح |  | Could
MID-G8-SCI-C01-SIM-01 | المتوسطة | الثامن | العلوم | كيمياء | محاكاة | محاكاة مبادئ الكيمياء | ⚪ محجوز |  | Could
MID-G7-MAT-C01-GAM-01 | المتوسطة | السابع | الرياضيات | أساسيات | لعبة | لعبة تعليمية لأساسيات الرياضيات | 🔴 متاح |  | Could
MID-G7-SCI-C01-CON-01 | المتوسطة | السابع | العلوم | عام | محتوى | محتوى علوم تفاعلي | ⚪ محجوز |  | Could
MID-GX-___-CXX-???-01 | المتوسطة | (كل الصفوف) | (غير محدد) | (عام) | (غير محدد) | محجوز — 30+ مهمة لم تُحدد بعد | ⚪ محجوز |  |  |  | المنهج المتوسط يحتاج مسح كامل
PRI-G6-MAT-C01-VIZ-01 | الابتدائية | السادس | الرياضيات | كسور | تصور | تصور بصري تفاعلي للكسور | ⚪ محجوز |  | Could
PRI-G5-SCI-C01-GAM-01 | الابتدائية | الخامس | العلوم | جسم الإنسان | لعبة | لعبة تعليمية عن جسم الإنسان | ⚪ محجوز |  | Could
PRI-GX-___-CXX-???-01 | الابتدائية | (كل الصفوف) | (غير محدد) | (عام) | (غير محدد) | محجوز — 50+ مهمة لم تُحدد بعد | ⚪ محجوز |  |  |  | المنهج الابتدائي يحتاج مسح كامل
KG-G0-___-CXX-GAM-01 | الروضة | الروضة | (غير محدد) | (عام) | لعبة | ألعاب تعليمية تفاعلية للروضة | ⚪ محجوز |  | Won't (حالياً) |  | المرحلة 3
GEN-GX-___-CXX-NAV-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | تنقل | شريط تنقل ثابت (Navbar) | 🔴 متاح |  | Should
GEN-GX-___-CXX-SRC-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | بحث | نظام بحث عن المواضيع | 🔴 متاح |  | Should
GEN-GX-___-CXX-DRK-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | تصميم | وضع ليلي (Dark Mode) | 🔴 متاح |  | Could
GEN-GX-___-CXX-PWA-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | تقني | دعم PWA (تطبيق جوال) | ⚪ محجوز |  | Could
GEN-GX-___-CXX-OFF-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | تقني | دعم العمل بدون إنترنت | ⚪ محجوز |  | Won't (حالياً) |  | المرحلة 3
GEN-GX-___-CXX-GAM-01 | عام | (كل) | (عام) | (عام) | نظام | نظام النقاط والشارات | ⚪ محجوز |  | Won't (حالياً) |  | المرحلة 3

## MoSCoW - الأولويات
الفئة | الوصف | عدد المهام | أمثلة
Must Have (يجب) | مهام أساسية — بدونها المشروع لا يحقق هدفه | 10 | معامل الثالث ثانوي، معامل الثاني ثانوي الأساسية، هيكل الموقع
Should Have (ينبغي) | مهام مهمة — تضيف قيمة كبيرة لكن المشروع يعمل بدونها | 20 | محاكاة إضافية، تصورات بصرية، شريط تنقل، بحث
Could Have (يمكن) | مهام مرغوبة — تحسّن التجربة إذا توفر الوقت | 13 | محتوى الابتدائية، وضع ليلي، PWA، محتوى الروضة
Won't Have (حالياً) (لن — الآن) | مهام مؤجلة — ليست في النطاق الحالي لكنها في الخطة المستقبلية | 4 | نظام تقييم، ألعاب، عمل بدون إنترنت، تطبيق جوال

## CPM - المسار الحرج
المرحلة | الكود | المهمة | يعتمد على | المدة (أسابيع) | البداية المبكرة | النهاية المبكرة | مسار حرج؟
المرحلة 1 ✅ | SEC-G12-*-LAB | 4 معامل الثالث ثانوي | — | 12 | أسبوع 1 | أسبوع 12 | ✅ نعم (مكتمل)
المرحلة 2.1 | SEC-G11-CHE-LAB | معمل كيمياء الثاني ثانوي | SEC-G12-CHE-LAB | 4 | أسبوع 13 | أسبوع 16 | ⚡ نعم
المرحلة 2.1 | SEC-G11-PHY-LAB | معمل فيزياء الثاني ثانوي | SEC-G12-PHY-LAB | 4 | أسبوع 13 | أسبوع 16 | ⚡ نعم
المرحلة 2.1 | SEC-G11-MAT-LAB | معمل رياضيات الثاني ثانوي | SEC-G12-MAT-LAB | 3 | أسبوع 13 | أسبوع 15 | لا
المرحلة 2.1 | SEC-G11-BIO-LAB | معمل أحياء الثاني ثانوي | SEC-G12-BIO-LAB | 4 | أسبوع 13 | أسبوع 16 | ⚡ نعم
المرحلة 2.2 | SEC-G10-*-LAB | معامل الأول ثانوي | SEC-G11-*-LAB | 6 | أسبوع 17 | أسبوع 22 | ⚡ نعم
المرحلة 2.3 | MID-*-VIZ | تصورات المتوسطة | — | 4 | أسبوع 13 | أسبوع 16 | لا (مسار موازي)
المرحلة 2.4 | GEN-*-NAV/SRC | تحسينات عامة | — | 3 | أسبوع 13 | أسبوع 15 | لا (مسار موازي)
المرحلة 3 | GEN-*-GAM/QIZ | نظام تقييم + ألعاب | المرحلة 2 | 8 | أسبوع 23 | أسبوع 30 | ⚡ نعم

## لوحة المتابعة
لوحة متابعة المشروع
إجمالي المهام المكودة | 52
مهام مكتملة 🟢 | 4
مهام متاحة 🔴 | 26
مهام قيد العمل 🟡 | 0
مهام محجوزة ⚪ | 22
نسبة الإنجاز | 7.6923