المنهج السوداني التفاعلي

تقرير الحالة الشاملة وخارطة الطريق

أين نحن؟ • ما المتبقي؟ • كيف نصل؟

تاريخ الإصدار: 23 أبريل 2026

الإصدار: 1.0 (وثيقة إعادة التموضع)

المؤلف: بشار منير

«صدقة جارية لطلاب السودان»

# ملخّص تنفيذي

هذه الوثيقة تجيب على السؤال الذي حمله صاحب المشروع وهو يفتح أرشيفه بعد عدة مراحل من العمل المتقطع: «نحن وين؟ وفاضل لينا شنو؟ وكيف حنصل؟».

بعد مراجعة شاملة لكل ملفات المشروع (ريبو GitHub الرئيسي + صفحة GitHub Pages المنشورة + الملفات المحلية)، النتيجة مطمئنة: المشروع في وضع أفضل بكثير مما يبدو من الفوضى الظاهرية — البنية التحتية قوية، والمحتوى العلمي موثّق، والخطوة التالية واضحة.

### ثلاثة أسطر تلخّص الحالة

- أين نحن: حوالي 85% من البنية التحتية مُنجزة، والصف الثالث ثانوي هو القطاع الأكثر اكتمالاً (4 معامل تفاعلية + دروس لـ 10 مواد + 17 وكيل AI جاهز)، والموقع منشور ويعمل على GitHub Pages.

- ما المتبقي: رفع التغييرات المحلية غير المُرفوعة (30+ ملف)، تنفيذ 11 معملاً تفاعلياً لها issues مفتوحة، توسيع التغطية لبقية الصفوف، وبناء نظام تتبّع تقدّم الطالب.

- كيف نصل: أربع مراحل متدرّجة — تنظيف واستقرار، توسيع محتوى الثانوية الثالثة، تعميق بقية المراحل، ثم ميزات المنصة المتقدمة. خريطة زمنية مفصّلة بالداخل.

# الجزء الأول — أين نحن الآن؟

في هذا الجزء: جرد دقيق لكل ما أُنجز فعلاً، وكل ما هو مكرر أو معلّق. الأرقام مأخوذة من الفحص المباشر للملفات يوم 23 أبريل 2026.

## ١. البنية التحتية — الأساس التقني

المشروع مبني على حزمة تقنية حديثة ومناسبة للهدف (موقع مجاني، سريع، يعمل على أجهزة ضعيفة):

| المكوّن | التفاصيل |
| --- | --- |
| إطار العمل | Next.js 14 + React 18 + App Router |
| التصميم | TailwindCSS (+ RTL) |
| الرسوم والمعادلات | Recharts + KaTeX |
| الذكاء الاصطناعي | Anthropic SDK (Chat API) |
| الاستضافة | GitHub Pages (مجاني، static export) |
| النشر الآلي | GitHub Actions (deploy.yml + ci.yml) |
| الكتب الكبيرة | Git LFS — 2.6 جيجا مدعومة |
| الرخصة | MIT (مفتوحة للمساهمات) |

نقطة مهمة: الباك والفرونت مشروع واحد. الريبو على GitHub هو المصدر الأساسي، وصفحة GitHub Pages تُبنى منه تلقائياً — لا يوجد ريبو منفصل للفرونت. هذا يبسّط الصيانة كثيراً.

## ٢. المحتوى المُنجز — الأرقام

### أ. الصفحات والمسارات (Next.js App Router)

| المرحلة | عدد الصفحات | التفاصيل | الاكتمال |
| --- | --- | --- | --- |
| الروضة | 1 | صفحة رئيسية | هيكل |
| الابتدائية (1-6) | 7 | مرحلة + 6 صفوف | هيكل |
| المتوسطة (7-9) | 4 | مرحلة + 3 صفوف | هيكل |
| الثانوية 1-2 | 2 | أساسية فقط | هيكل |
| الثانوية 3 | 15+ | 4 معامل + دروس ديناميكية | مكتمل جزئياً |
| المعلّمون + API | 2 | بوابة + Chat API | جديد |

### ب. المعامل التفاعلية الأربعة المكتملة (الصف الثالث ثانوي)

| المادة | المعمل | الباب | الأسطر |
| --- | --- | --- | --- |
| الكيمياء | التحليل الكيميائي الكيفي | الثالث | 1294 |
| الفيزياء | المجال التثاقلي والجاذبية | الأول | 1846 |
| الرياضيات | التفاضل وتطبيقاته | الثاني | 1496 |
| الأحياء | تجارب مندل في الوراثة | الثاني | 955 |

### ج. بنك البيانات

- curriculum.json — الهيكل العام للمنهج (23 KB، 349 سطر)

- grade-12-curriculum.json — تفصيل الصف الثالث ثانوي (37 KB، 1305 سطر)

- official-curriculum-2025.json — المنهج الرسمي من الوزارة — أوزان امتحانية، مواضيع محذوفة (35 KB، 863 سطر)

- subject-agents.json — 17 وكيل AI متخصّص — واحد لكل مادة في الصف الثالث (31 KB)

- lessons/ — 11 ملف درس متخصّص يغطي فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضيات ولغات وعلوم إنسانية (4137 سطر إجمالي)

### د. مكتبة الكتب الرقمية

113 كتاب PDF بحجم إجمالي 2.6 جيجابايت، محفوظة عبر Git LFS، ومنظّمة في:

- primary/ — صفوف 1 إلى 6

- middle/ — صفوف 7 إلى 9

- secondary/ — صفوف 10 إلى 12

مع فهرس CATALOG.md مُرقّم بـ 18 KB يربط كل كتاب بكوده في نظام SEC-G12-CHE-C03-LAB-01.

## ٣. الموقع المنشور

الرابط: basharmuneer2020-ops.github.io/sudan-interactive-curriculum/

الحالة: يعمل (HTTP 200). آخر نشر: 8 أبريل 2026.

ملاحظة حرجة: بين آخر نشر واليوم (23 أبريل) هناك 30+ ملف محلي لم يُرفع إلى الريبو. هذا يعني أن الموقع المنشور متأخّر عن النسخة المحلية بأسبوعين تقريباً.

## ٤. ما تم اكتشافه أثناء التنظيم اليوم

### تم نقله إلى مجلد _archive:

- 5 ملفات في جذر مجلد سطح المكتب كانت نسخاً مكررة بايت-لبايت من المعامل الأربعة + نسخة HTML قديمة (263 KB إجمالي).

- 7 ملفات docx للتخطيط السابق — خطط ودراسات مختلفة كُتبت في مراحل متفاوتة، تم تلخيصها في هذه الوثيقة.

- مجلد sudan-bio-lab كاملاً — كان فرعاً مستقلاً لمعمل الأحياء، لكن محتواه مدمج أصلاً في الريبو الرئيسي.

### ما تبقى في الجذر (نظيف الآن):

- مجلد sudan-interactive-curriculum/ — المشروع النشط

- ملف المنهج_المعتمد_الرسمي_2025.docx — المرجع الرسمي الأوحد

- مجلد _archive/ — مع README يشرح كل شيء

### تحذير: تغييرات محلية غير مرفوعة على الريبو

30+ ملفاً جديداً موجودين محلياً لكن لم يُعمل لهم git push. منها:

- مجلد src/data/lessons/ كاملاً (11 درس)

- src/app/teachers/ — بوابة المعلّمين الجديدة

- src/app/api/chat/ + src/components/chat/ — واجهة الدردشة مع وكلاء AI

- src/components/lesson/ — عرض الدروس الديناميكية

- src/lib/ — أدوات مساعدة

- .env.example — متغيرات البيئة

- 15 ملف PDF جديد في المكتبة

التوصية: رفع هذه التغييرات هو أول خطوة في المرحلة القادمة. بدونه، المساهمون لن يروا العمل الأحدث، والموقع المنشور سيبقى متأخراً.

# الجزء الثاني — ما المتبقّي؟

هنا نحدّد الفجوات بدقة. ليس كل ما يُذكر هنا ضرورياً للإطلاق — بعضه أساسي، وبعضه تحسيني، وبعضه طموح بعيد المدى.

## ١. فجوات المحتوى

### أ. المعامل التفاعلية — 11 معمل مطلوب

تم استخراج هيكل منهج الثالث ثانوي (19 مادة، 67 وحدة، 195 موضوع) وتحديد 11 معملاً تفاعلياً ضرورياً. لكل معمل Issue مفتوح على GitHub جاهز للمساهمة:

| المعمل | المادة | الصعوبة | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| الموجات والضوء | فيزياء | متقدم | Issue #1 |
| المجالات المغناطيسية | فيزياء | متقدم | Issue #2 |
| التحليل الكيفي | كيمياء | متوسط | Issue #3 |
| التحليل الحجمي | كيمياء | متوسط | Issue #4 |
| الاتزان الكيميائي | كيمياء | متوسط | Issue #5 |
| الكيمياء الكهربائية | كيمياء | متقدم | Issue #6 |
| التكاثر في النباتات | أحياء | متوسط | Issue #7 |
| تجارب مندل (توسيع) | أحياء | متوسط | Issue #8 |
| الدورات البيوجيوكيميائية | أحياء | متوسط | Issue #9 |
| قواعد البيانات | حاسوب | متوسط | Issue #10 |
| الثورة المهدية | تاريخ | مبتدئ | Issue #11 |

### ب. المراحل الأخرى — صفحات هيكلية فقط

الروضة والابتدائية (1-6) والمتوسطة (7-9) لها صفحات Next.js جاهزة، لكنها هياكل بدون محتوى تفاعلي. لا توجد معامل، ولا دروس ديناميكية، ولا بيانات منهج مفصّلة مثل grade-12-curriculum.json.

### ج. الصفّان الأول والثاني ثانوي

لهما صفحات أساسية فقط ومسارات (علمي/أدبي/هندسي/حاسوب) لم تُفعَّل بعد في الكود.

## ٢. فجوات التكامل — بيانات موجودة لكنها غير موصولة

- lessons/ — 11 ملف درس JSON جاهز، لكن لم يتأكد بعد أنها متصلة بصفحات lessons/[subjectId]/[lessonId]/ بشكل كامل.

- subject-agents.json — 17 وكيل AI بـ systemPrompts كاملة، والـ API endpoint موجود (api/chat/) وواجهة ChatInterface موجودة — لكن الوصل بين الاثنين يحتاج اختباراً شاملاً.

- official-curriculum-2025.json — يحتوي أوزان الامتحان والمواضيع المحذوفة، لكن لا يوجد نظام تقييم/تدريب يستخدم هذه المعلومات.

## ٣. فجوات تقنية وهيكلية

- TypeScript: المشروع JavaScript فقط. الانتقال لـ TS سيقلّل الأخطاء ويُسهّل المساهمة.

- الاختبارات: لا توجد Unit Tests ولا E2E. مع 4 معامل معقّدة، هذا خطر.

- Error Boundaries: لا توجد حواجز أخطاء React — أي خطأ في معمل يعطّل الصفحة كلها.

- دعم العمل بلا إنترنت: لا يوجد Service Worker ولا PWA — هذا مطلوب للطلاب في المناطق ذات الشبكة الضعيفة.

- تتبع تقدّم الطالب: لا يوجد نظام تسجيل دخول ولا حفظ نتائج. الطالب يبدأ من الصفر كل زيارة.

- نظام التقييم والامتحانات: البيانات الرسمية للامتحان موجودة، لكن لا يوجد محرك أسئلة يستخدمها.

- التحليلات: لا توجد إحصاءات عن الاستخدام — أي المعامل أكثر زيارة، أين الطلاب يتعثّرون.

# الجزء الثالث — كيف نصل؟

أربع مراحل متدرّجة. كل مرحلة تبني على سابقتها. الأوقات المقترحة تقريبية وتفترض مشاركة 2-3 مساهمين بشكل منتظم.

## المرحلة الصفر — التنظيف وإعادة التموضع

الحالة: مكتملة اليوم (23 أبريل 2026) ✓

- أرشفة الملفات المكررة والخطط القديمة في _archive/

- إنشاء PROJECT_MAP.md (خريطة المشروع للمطوّرين)

- إنشاء هذه الوثيقة (PROJECT_STATUS_AND_ROADMAP.docx)

- تنظيف جذر المجلد وترك ما هو ضروري فقط

## المرحلة الأولى — الاستقرار والرفع

المدة المقترحة: أسبوعان

الهدف: جعل الريبو جاهزاً فعلاً لاستقبال المساهمين، بدون مفاجآت.

### المهام

- رفع التغييرات المحلية المعلقة — 30+ ملف جديد محلياً. يُقسَّم إلى عدة commits منطقية: (1) lessons data، (2) chat API، (3) teachers portal، (4) PDFs جديدة.

- التحقق من أن deploy.yml يعمل — بعد الرفع، التأكد أن GitHub Pages يُحدَّث. إن لم يُحدَّث، فحص GitHub Actions logs.

- إضافة Error Boundaries — على الأقل واحد حول كل معمل.

- إضافة ملف .env.example في المكان الصحيح — وتحديث CONTRIBUTING.md ليشرح المفاتيح المطلوبة (خاصة ANTHROPIC_API_KEY).

- كتابة 3-5 اختبارات أساسية — واحد لكل معمل، يتأكد أن المكون يُحمَّل بدون خطأ (smoke tests).

- تحسين README.md — إضافة GIF/لقطات للمعامل، وتوضيح حالة كل مرحلة دراسية.

## المرحلة الثانية — تعميق الصف الثالث ثانوي

المدة المقترحة: 3-4 أشهر

الهدف: إنهاء المعامل الـ11 المطلوبة، وجعل الصف الثالث ثانوي نموذجاً مكتملاً يُحتذى به لباقي المراحل.

### الأولويات داخل المرحلة

- معامل الفيزياء (2): الموجات والضوء، المجالات المغناطيسية — أولوية قصوى لأن الفيزياء مكثّفة بالمحاكاة.

- معامل الكيمياء المتبقية (4): التحليل الكيفي (توسيع الموجود)، التحليل الحجمي، الاتزان، الكهربائية.

- معامل الأحياء (2): التكاثر في النباتات، الدورات البيوجيوكيميائية.

- معامل الحاسوب والتاريخ: قواعد البيانات، والثورة المهدية — الأسهل، بداية جيدة للمساهمين الجدد.

### التوصية التنفيذية

استخدام سكريبت create-lab-issues.sh الموجود في scripts/ لتفعيل كل الـ issues دفعة واحدة، ثم الترويج للمشروع في مجتمعات المطورين السودانيين للاستقطاب.

## المرحلة الثالثة — توسيع التغطية لبقية المراحل

المدة المقترحة: 6-9 أشهر

الهدف: نقل نموذج grade-3 الثانوي إلى الصفين 1 و 2 ثانوي ثم المتوسطة والابتدائية.

### التسلسل الموصى به

- الصف الثاني ثانوي (نظراً لقربه من المنهج الحالي)

- الصف الأول ثانوي

- المرحلة المتوسطة (7-9) — تبسيط المعامل الموجودة

- المرحلة الابتدائية (1-6) — ألعاب تفاعلية بصرية أكثر

- الروضة — مرح وتفاعل بصري خالص

لكل مرحلة، نكرّر نفس المنهجية: استخراج الهيكل من الكتب → إنشاء JSON للمنهج → كتابة دروس → بناء معامل للمواضيع الأساسية.

## المرحلة الرابعة — ميزات المنصة المتقدمة

المدة المقترحة: 6+ أشهر (متوازي مع المرحلة الثالثة)

### الميزات الكبرى

- نظام حسابات الطلاب — تسجيل دخول بسيط + حفظ تقدم بدون باك إند (localStorage أو Supabase مجاني).

- محرك التقييم والامتحانات — يستخدم official-curriculum-2025.json لبناء امتحانات تجريبية بأوزان حقيقية.

- تفعيل وكلاء AI — ربط subject-agents.json بالـ ChatInterface على كل صفحة مادة.

- PWA + Offline — يعمل في المناطق ذات الشبكة الضعيفة.

- لوحة للمعلّمين — توسيع app/teachers/ لتصبح مركز إدارة حقيقي.

- تحليلات الاستخدام — Plausible Analytics (مجاني، يحترم الخصوصية).

# الجزء الرابع — كيف يبدأ مطوّر جديد؟

هذا القسم يُقرأ مباشرة من قبل أي مطور يريد المساهمة. مختصر ومباشر.

## ١. الخطوات الأولى (30 دقيقة)

- اقرأ PROJECT_MAP.md في جذر الريبو — يعطيك بنية كاملة.

- استنسخ الريبو مع Git LFS (git lfs install ثم git clone).

- شغّل npm install ثم npm run dev.

- افتح localhost:3000 وتجوّل في الصفحات.

- جرّب أحد المعامل الأربعة (مثل الكيمياء) لتفهم النمط.

## ٢. اختر طريقك

### للمطور الجديد (يريد مهمة سهلة):

- معمل الثورة المهدية (تاريخ) — Issue #11 — مبتدئ.

- توسيع أي ملف درس في src/data/lessons/.

- ترجمة CONTRIBUTING.md للإنجليزية.

### للمطوّر المتوسط:

- أي معمل بتصنيف «متوسط» من الـ 11 المفتوحة.

- إضافة Error Boundaries على المعامل الحالية.

- كتابة اختبارات smoke للمعامل الحالية.

### للمطوّر المتقدم:

- معامل الفيزياء (الموجات، المجالات المغناطيسية) — تتطلب محاكاة فيزيائية حقيقية.

- بناء نظام تتبع التقدّم.

- تحويل المشروع لـ TypeScript.

- إعداد PWA + offline.

## ٣. قواعد الذهب

- لا تُعدّل official-curriculum-2025.json بدون مرجع رسمي.

- لا تُضف كتب PDF لمكتبة docs/library/ بدون Git LFS.

- كل معمل جديد يتبع نظام الترميز (SEC-G12-CHE-C03-LAB-01).

- استخدم العربية في عناوين commits وفي الواجهات، والإنجليزية في أسماء الملفات والمتغيرات.

- فتح Pull Request مع وصف واضح — يُفضّل بالعربية والإنجليزية.

# خاتمة

المشروع ليس ضائعاً — هو ناضج جداً. الإحساس بالضياع كان بسبب تراكم الملفات من مراحل متعددة دون تنظيف. بعد اليوم:

- المجلد نظيف — فقط المشروع النشط، الوثيقة الرسمية، والأرشيف.

- خريطة المشروع موجودة — PROJECT_MAP.md يفتح المشروع لأي مطور جديد خلال 10 دقائق.

- خارطة الطريق موثّقة — هذه الوثيقة تشرح الأربع مراحل القادمة بوضوح.

- نقاط الدخول للمساهمين جاهزة — 11 Issue مفتوح + CONTRIBUTING.md + سكريبت توليد Issues.

الخطوة الفورية التالية (إن كان لك أن تفعل شيئاً واحداً هذا الأسبوع): git push للتغييرات المعلّقة الـ 30+ ملف. هذا وحده يُحدّث الموقع ويفتح الباب للمساهمين.

الحكمة النهائية: المشروع صدقة جارية. كل خطوة صغيرة — درس، معمل، إصلاح خطأ — هي سهم في ميزان طويل. لا يُشترط أن تُنجز كل شيء بنفسك. افتح الباب، ويأتي من يحمل معك.

«وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا»